## 2조 상세업무스케줄표
SWDO 3기 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 |  |  |  |  | 조 |  | 조장 |  |  | 조원
제목 : Blinder |  |  |  |  | 2조 |  | 정수환 |  |  | 김보성, 김영수
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 2020년 03월 | [17 empty] | 2020년 04월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 2020-03-14 | 2020-03-15 | 2020-03-16 | 2020-03-17 | 2020-03-18 | 2020-03-19 | 2020-03-20 | 2020-03-21 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | 2020-03-24 | 2020-03-25 | 2020-03-26 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | 2020-03-29 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | 2020-04-03 | 2020-04-04 | 2020-04-05 | 2020-04-06 | 2020-04-07 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-10 | 2020-04-11 | 2020-04-12 | 2020-04-13 | 2020-04-14 | 2020-04-15 | 2020-04-16 | 2020-04-17
1 | 공통 |  | Git 구축 | 2020-03-15 | 2020-03-15 | 100% | 완료 | 2020-03-15: □; 2020-04-17: 구현 및 제출기한일
|  |  |  | 2020-03-15 | 2020-03-16 | bar: 2020-03-15 to 2020-03-16
2 |  |  | 요구분석, 공정도, 유스케이스 작성 | 2020-03-16 | 2020-03-17
2020-03-16
3 |  |  | ERD 작성 및 DB설계 | 2020-03-16 | 2020-03-18 | bar: 2020-03-16
2020-03-16 | bar: 2020-03-16
4 |  |  | CSS 및 jsp 제작 | 2020-03-18 | 2020-03-27 | bar: 2020-03-16
■
5 |  |  | 전체 수정 및 보완, 디버깅 작업 | 2020-04-08 | 2020-04-16 | bar: 2020-03-16
■
6 | 김보성 | M01, M02 | 회원가입 및 로그인/아웃 | 2020-03-21 | 2020-03-23 | bar: 2020-03-16
■
7 |  | M03, M04 | 프로필 수정, 회원탈퇴 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | bar: 2020-03-16
■
8 |  | M05 | 아이디 및 비밀번호 찾기 | 2020-03-29 | 2020-03-31
9 |  | M13, M14 | 그룹 게시물 게재 | 2020-04-01 | 2020-04-02 | bar: 2020-03-16
■
10 |  | M13 | 캘린더 구현 | 2020-04-03 | 2020-04-07 | bar: 2020-03-16
■
11 | 김영수 | M23 | 알림 기능 | 2020-03-22 | 2020-03-24
12 |  | M10 | 그룹 멤버 관리 | 2020-03-25 | 2020-03-27 | bar: 2020-03-16
■
13 |  | M11, M12 | 회원 메모, 그룹 사진 | 2020-03-28 | 2020-04-02 | bar: 2020-03-17 to 2020-03-18
[12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ |  | ■ |  |  |  | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■
14 |  | M17 | 대표 게시물 선택(공지사항) | 2020-04-03 | 2020-04-04 | bar: 2020-03-24 to 2020-03-26; 2020-04-02 to 2020-04-03
[17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | [5 empty] | ■ | ■ | ■
15 |  | M19, M20, M21 | 댓글 기능 | 2020-04-05 | 2020-04-07 | bar: 2020-03-16
■
16 | 정수환 | M06 | 그룹 생성 | 2020-03-22 | 2020-03-23 | bar: 2020-03-16
■
17 |  | M07 | 초대코드 생성 | 2020-03-24 | 2020-03-26 | bar: 2020-03-16
■
18 |  | M08, M09 | 그룹 초대 및 탈퇴 | 2020-03-27 | 2020-03-28 | bar: 2020-03-16
■
19 |  | M15, M16 | 그룹 게시물 수정, 삭제 | 2020-03-29 | 2020-03-30
20 |  | M18, M22 | 해시태그, 쪽지 | 2020-03-30 | 2020-03-31 | bar: 2020-03-16
■
21 |  | M24 | 통계 | 2020-04-01 | 2020-04-07 | bar: 2020-03-16
■
※정렬순서는 담당자 업무 분장별로 함