## 전체
33기 C반 2조 팀프로젝트 상세 업무 스케줄표
프로젝트명 : CC(CodeCapture) | [40 empty] | 기수 |  | 반 |  | 조 |  | 팀명 |  | 조장 |  | 조원
[41 empty] | 33기 |  | C반 |  | 2조 |  | paradox |  | 장유빈 |  | 고지혜, 권보경, 윤효근
제목 : CC(CodeCapture)
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [15 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 공통 | - | 요구분석, 공정도, 유스케이스 작성 | 2017-08-16 | 2017-08-17 | 100% | 완료 | bar: 8월 16 to 8월 17
|  |  |  | 2017-08-16 | 2017-08-17 | bar: 8월 16 to 8월 17
2 |  | - | ERD 작성 및 DB설계 | 2017-08-18 | 2017-08-21 | 100% | 완료 | bar: 8월 18 to 8월 21
|  |  |  | 2017-08-18 | 2017-08-21 | bar: 8월 18 to 8월 21
3 |  | - | GitHub 공부 | 2017-08-22 | 2017-08-27 | 100% | 완료 | bar: 8월 22 to 8월 27
|  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-27 | bar: 8월 22 to 8월 27
4 |  | - | 페이지 레이아웃 조사 및 jsp 제작 | 2017-08-22 | 2017-08-30 | 100% | 완료 | bar: 8월 22 to 8월 30
|  |  |  | 2017-08-22 | 2017-08-30 | bar: 8월 22 to 8월 30
5 |  | - | 전체 수정 및 보완, 디버깅 작업 | 2017-09-22 | 2017-09-29 | 0% | bar: 9월 22 to 9월 29
권보경
6 | 권보경 | M09 | 자바 컴파일 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 70% | 진행중 | bar: 8월 31 to 9월 4
2017-08-31 | bar: 8월 31 to 9월 3
7 |  | M10 | 파이썬 컴파일 | 2017-09-05 | 2017-09-09 | 0% | bar: 9월 5 to 9월 9
8 |  | M12 | 파이썬 트리 구조 | 2017-09-10 | 2017-09-18 | 0% | bar: 9월 10 to 9월 18
9 |  | M18 | 코드 검색, 수정, 삭제 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0% | bar: 9월 19
10 |  | M21 | 스크랩 코드 공유 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 0% | bar: 9월 20 to 9월 21
장유빈
11 | 장유빈 | M05 | 크롬용 툴바 기능 구현 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | 40% | 진행중 | bar: 8월 31 to 9월 8
2017-08-31 | bar: 8월 31 to 9월 3
12 |  | M06 | 툴바 실행파일 만들기 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | 0% | bar: 9월 9 to 9월 10
13 |  | M13 | 코드 스크랩하기 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | 0% | bar: 9월 11 to 9월 13
14 |  | M12 | 자바 트리 구조 보여주기 | 2017-09-14 | 2017-09-21 | 0% | bar: 9월 14 to 9월 21
고지혜
15 | 고지혜 | M01 | 회원가입(email인증)구성 | 2017-08-21 | 2017-08-24 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 8월 25
|  |  |  | 2017-08-21 | 2017-08-24 | bar: 8월 21 to 8월 24
16 |  | M02 | 로그인(쿠키로아이디기억),로그아웃구성 | 2017-08-25 | 2017-08-29 | 100% | 완료 | bar: 8월 25 to 8월 29
|  |  |  | 2017-08-25 | 2017-08-29 | bar: 8월 25 to 8월 29
17 |  | M01 | 회원가입 네이버와 구글 API 적용하기 | 2017-08-30 | 2017-09-03 | 100% | 완료 | bar: 8월 30 to 9월 3
2017-08-30 | bar: 8월 30 to 9월 3
18 |  | M03,M04 | 회원 정보관리(수정 및 탈퇴) 기능구현 | 2017-09-02 | 2017-09-05 | 0% | bar: 9월 2 to 9월 5
19 |  | M14 | 스크랩코드에comment작성창만들기 | 2017-09-06 | 2017-09-08 | 0% | bar: 9월 6 to 9월 8
20 |  | M11 | HTML 결과화면 | 2017-09-06 | 2017-09-17 | 0% | bar: 9월 9 to 9월 17
21 |  | M17 | 직접코드입력 | 2017-09-16 | 2017-09-20 | 0% | bar: 9월 16 to 9월 20
22 |  | M20 | 폴더로정리 | 2017-09-21 | 2017-09-24 | 0% | bar: 9월 21 to 9월 24
23 |  | M19 | 스크랩로그달력 | 2017-09-25 | 2017-09-29 | 0% | bar: 9월 25 to 9월 29
윤효근
24 | 윤효근 | M15 | 캡쳐도구 구현하기 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | 60% | 진행중 | bar: 8월 31 to 9월 5
2017-08-31 | bar: 8월 31 to 9월 3
25 |  | M15 | OCR 구현하기 | 2017-09-05 | 2017-09-13 | 0% | bar: 9월 5 to 9월 13
26 |  | M15 | 캡쳐도구 , OCR 병합하기 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | 0% | bar: 9월 13 to 9월 21
.
27 |  | M12 | HTML 트리구조로 표현 | 2017-09-21 | 2017-09-28 | 0% | bar: 9월 21 to 9월 28

## 윤효근
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [15 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 윤효근 | M31 | 캡쳐도구 만들기 | 2017-08-31 | 2017-09-05 | bar: 8월 31 to 9월 5
2 |  | M32 | OCR | 2017-09-05 | 2017-09-13 | bar: 9월 5 to 9월 13
3 |  | M33 | 캡터도구 , OCR 합치기 | 2017-09-13 | 2017-09-21 | bar: 9월 13 to 9월 21
.
4 |  | M34 | 공유하기기능 제작
5
6
7
8

## 장유빈
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [15 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
15 | 장유빈 | M05 | 크롬용 툴바 기능 구현 | 2017-08-31 | 2017-09-08 | bar: 8월 31 to 9월 8
■
16 |  | M06 | 툴바 실행파일 만들기 | 2017-09-09 | 2017-09-10 | bar: 9월 9 to 9월 10
■
18 |  | M13 | 코드 스크랩하기 | 2017-09-11 | 2017-09-13 | bar: 9월 11 to 9월 13
■
19 |  | M12 | 자바 트리 구조 보여주기 | 2017-09-14 | 2017-09-21 | bar: 9월 14 to 9월 21
■

## 권보경
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [15 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
6 | 권보경 | M09 | 자바 컴파일 | 2017-08-31 | 2017-09-04 | 0% | bar: 8월 31 to 9월 4
7 |  | M10 | 파이썬 컴파일 | 2017-09-05 | 2017-09-09 | 0% | bar: 9월 5 to 9월 9
8 |  | M12 | 파이썬 트리 구조 | 2017-09-10 | 2017-09-18 | 0% | bar: 9월 10 to 9월 18
9 |  | M18 | 코드 검색, 수정, 삭제 | 2017-09-19 | 2017-09-19 | 0% | bar: 9월 19
10 |  | M21 | 스크랩 코드 공유 | 2017-09-20 | 2017-09-21 | 0% | bar: 9월 20 to 9월 21

## 고지혜
No | 담당자 | 요구사항 ID | 기능 | 개시일（예정） | 종료일(예정) | 진행율 | 진행상태 | 8월 | [15 empty] | 9월
|  |  |  | 개시일（실적） | 종료일(실적) |  |  | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
1 | 고지혜 | M01 | 회원가입(email인증)구성 | 8.21 | 8.24 | 100% | 완료 | bar: 8월 21 to 8월 24
[13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
2 |  | M02 | 로그인(쿠키로아이디기억),로그아웃구성 | 8.25 | 8.29 | 100% | 완료 | bar: 8월 25 to 8월 29
[17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
3 |  | M01 | 회원가입 네이버와 구글 API 적용하기 | 8. 30. | 2017-09-03 | 20% | 진행중 | bar: 8월 30 to 9월 3
■
4 |  | M03,M04 | 회원 정보관리(수정 및 탈퇴) 기능구현 | 9.2 | 9.5 | 0% | bar: 9월 2 to 9월 5
5 |  | M14 | 스크랩코드에comment작성창만들기 | 9.6 | 9.8 | 0% | bar: 9월 6 to 9월 8
6 |  | M11 | HTML 결과화면 | 9.6 | 9.17 | 0% | bar: 9월 9 to 9월 17
7 |  | M17 | 직접코드입력 | 9.16 | 9.20. | 0% | bar: 9월 16 to 9월 20
8 |  | M20 | 폴더로정리 | 9.21 | 9.24 | 0% | bar: 9월 21 to 9월 24
9 |  | M19 | 스크랩로그달력 | 9.25 | 9.29 | 0% | bar: 9월 25 to 9월 29